**Реестр муниципальных программ**

Приложение № 1 к Порядку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы | Срок реализации Программы | Реквизиты муниципального правового акта, которым утверждена Программа или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объемы финансирования Программы, тыс. рублей | | | Примечание |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие Алексеевского сельского поселения на 2014-2020 годы | 1 этап-  2014-2020 | Решения СНД:  № 147 от 24.02.2014г.  **Измен** - № 38 от 24.02.2016г;  № 73 от 24.01.2017г  От 10.07.2017 № 98 | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 457,90 | 171,70 | 16167,20 | Районный бюджет-183,0 тыс. руб.; |
| 2 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017- 2025 | 1 этап-  2017-2025 | Решения СНД:  № 108 от 04.09.2017  **Измен**. -№ 121 от 28.12.2017 | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 0,00 | 19800,00 | 450,00 |  |
| 3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017- 2024 годы | 1 этап-  2017-2024 | Решение СНД:  № 111 от 10.10.2017г | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 62,50 | Внебюджетные-62,50 |
| 4 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017- 2025 | 1 этап-с 2017г по 2021г  2 этап – с 2022г-2025г | Решение СНД:  № 105 от 10.08.2017 | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |
| 5 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Алексеевском сельском поселении Грибановского муниципального района» на 2015-2020гг | 2015-2020 | Постановление № 55 от 06.07.2015г | Администрация Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 0 | 0 | 12,00 |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Порядку |

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (финансирование программы)

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | Уровень освоения финансовых средств (%) | | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
|  |  | всего | | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |
|  |  | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местные бюджеты | | внебюджетные источники | |
|
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программам |  | 2175,1 | 6343,0 | 68,3 | 75,3 |  | 2480,2 | 2106,8 | 3787,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование программы №1  **«Развитие Алексеевского сельского поселения на 2014-2020 годы»** | 2014-2020 | 2123,1 | 6341,1 | 68,3 | 75,3 |  | 2480,2 | 2054,8 | 3785,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма №1  **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 01.01.2018-31.12.2018 | 1435,0 | 1636,9 |  |  |  |  | 1435,0 | 1636,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение главы Алексеевского сельского поселения | 01.01.2018-31.12.2018 | 595,3 | 618,7 |  |  |  |  | 595,3 | 618,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2  Финансовое обеспечение деятельности администрации Алексеевского сельского поселения | 01.01.2018-31.12.2018 | 837,7 | 1016,2 |  |  |  |  | 837,7 | 1016,2 |  |  |  |  | 1.Отношение дефицита бюджета сельского поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  2. Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области. | Не более 10%  Не менее 10,2 |  |  |
|  | Мероприятие 1.3  Финансовое обеспечение мероприятий согласно Соглашению по передачи полномочий | 01.01.2018-31.12.2018 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 2 **Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты** | 01.01.2018-31.12.2018 | 68,3 | 75,3 | 68,3 | 75,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1  Финансовое обеспечение деятельности военно-учетного работника на территории Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2018-31.12.2018 | 68,3 | 75,3 | 68,3 | 75,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение исполнения жителями сельского поселения воинской обязанности | исполнение |  |  |
|  | Подпрограмма № 3  **«Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах**» | 01.01.2018-31.12.2018 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1  Финансовое обеспечение мероприятий согласно Соглашению по передаче полномочий | 01.01.2018-31.12.2018 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  | Доля количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения  2. Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в рамках своих полномочий | 90  исполнение |  |  |
|  | Подпрограмма № 4  **«Развитие градостроительной деятельности»** | 01.01.2018-31.12.2018 | 3,6 | 2,5 |  |  |  |  | 3,6 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1  Финансовое обеспечение мероприятий согласно Соглашению по передаче полномочий | 01.01.2018-31.12.2018 | 3,6 | 2,5 |  |  |  |  | 3,6 | 2,5 |  |  |  |  | 1.Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировок от общей площади территорий  2. Доля населенных пунктов, в которых разработаны карты (планы) для установления границ, от общего количества населенных пунктов поселения. | 100  100 |  |  |
|  | Подпрограмма № 5  **«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения»** | 01.01.2018-31.12.2018 |  | 3779,0 |  |  |  | 2480,2 |  | 1298,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | 01.01.2018-31.12.2018 |  | 3053,0 |  |  |  | 2480,2 |  | 572,8 |  |  |  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 6% в год | 28 |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.1 Расходы за счет переданных полномочий из районного бюджета на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования поселения» | 01.01.2018-31.12.2018 |  | 3053,0 |  |  |  | 2480,2 |  | 572,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2  «Благоустройство дворовых территорий сельского поселения» | 01.01.2018-31.12.2018 |  | 726,0 |  |  |  |  |  | 726,0 |  |  |  |  | 1.Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов  2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  3. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. Населения  4. Уменьшение количества жалоб на внешний облик поселения и на проблемы благоустройства территории сельского поселения | Организован  Организован  1  исполнение |  |  |
|  | Мероприятие 5.3  Исполнение мероприятий согласно утвержденной программе «Комплексное развитие систем  Коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2014-2024 годы» | 01.01.2018-31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности | 38 |  |  |
|  | Мероприятие 5.4  Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры. | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | 0,05 |  |  |
|  | Подпрограмма № 6  **«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»** | 01.01.2018-31.12.2018 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное Мероприятие 6.1  Финансовое обеспечение мероприятий согласно Соглашению по передаче полномочий | 01.01.2018-31.12.2018 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 1. Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста до 15 лет (включительно)  2. Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 60  60 |  |  |
|  | Подпрограмма № 7  **«Развитие культуры сельского поселения»** | 01.01.2018-31.12.2018 | 544,7 | 773,3 |  |  |  |  | 544,7 | 773,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.1  Обеспечение условий для развития культуры сельского поселения. | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий  2. Повышение уровня удовлетворенности жителей Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области качеством предоставления услуг в сфере культуры | 4,5  67,5 |  |  |
|  | Основное мероприятие № 7.2  Финансовое обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры. | 01.01.2018-31.12.2018 | 544,7 | 773,3 |  |  |  |  | 544,7 | 773,3 |  |  |  |  | Доведение соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной платы в муниципальном районе | 69,98 |  |  |
|  | Подпрограмма № 8  **«Развитие физической культуры и спорта»** | 01.01.2018-31.12.2018 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 8.1  Финансовое обеспечение мероприятий согласно Соглашению по передаче полномочий | 01.01.2018-31.12.2018 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  | 1 Наличие оборудованных спортивных площадок и сооружений на территории поселения  2. Доля участия поселения в районных спортивно-массовых мероприятиях | 4  50 |  |  |
|  | Подпрограмма № 9  **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | 01.01.2018-31.12.2018 | 57,4 | 60,0 |  |  |  |  | 57,4 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 9.1  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района | 01.01.2018-31.12.2018 | 57,4 | 60,0 |  |  |  |  | 57,4 | 60,0 |  |  |  |  | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме из расчета на 1000 чел. населения поселения | 4,0 |  |  |
|  | **Наименование программы №2**  **Комплексное развитие социальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017- 2025** | 2017-2025 | 50,0 | 0 |  |  |  |  | 50,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие №1  Косметический ремонт сельской библиотеки  -Обустройство библиотеки (замена окон, отопления, косметический ремонт потолков, стен)  -капитальный ремонт МКУК Алексеевского сельского поселения «ЦДИ» (замена электропроводки , установка отопительной системы, замена окон, полов, дверей, покраска стен) |  | 50,0 | 0 |  |  |  |  | 50,0 | 0 |  |  |  |  | - уменьшение доли социальных объектов, не отвечающих нормативным требования, в общей численности объектов социальной инфраструктуры  - достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными услугами  - вместимость клубов,библиотек  -Финансовые затраты на реализацию мероприятия | 50  60  180  50 |  |  |
|  | Наименование программы № 3  **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017- 2024 годы** | 2017-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения  2. Повышение качества коммунальных услуг | 30  30 |  |  |
|  | Подпрограмма № 1  **«Водоснабжение»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1  Установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе | исполнение |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.  Прокладка новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма № 2: «Водоотведение»** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1  Проектирование канализационных очистных сооружений в с. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей | исполнение |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.  Строительство канализационных очистных сооружений с. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма № 3: «Теплоснабжение»** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.  Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение перспективной обеспеченности и потребности застройки Алексеевского сельского поселения | исполнение |  |  |
|  | **Подпрограмма № 4: «Энергоснабжение»** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1  Внедрение энергосберегающего освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | исполнение |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.  Прокладка новых электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности | 70 |  |  |
|  | **Наименование программы № 4**  **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017- 2025** | 2017-2021  2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование программы № 5**  **Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Алексеевском сельском поселении Грибановского муниципального района» на 2015-2020гг** | 2015-2020 | 2,0 | 1,9 |  |  |  |  | 2,0 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 1  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 жителя муниципального образования (рублей) | 4,32 |  |  |
|  | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение мероприятий согласно Соглашению по передаче полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Алексеевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ведомства) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

телефон исполнителя

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к Порядку |

Пояснительная записки

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**Грибановского муниципального района**

«Развитие Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района

Воронежской области на 2014-2020 годы»

за 2018 г.

**Цели программы**: Обеспечение реализации муниципальной программы.

- Создание условий по обеспечению деятельности администрации Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района,

- Совершенствование управления бюджетным процессом и повышение устойчивости бюджетов администрации Алексеевского сельского поселения

- Обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

- Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

- Формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий области посредством определения границ населенных пунктов.

- Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения.

- Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи.

- Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства.

- Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

- Улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных и духовных основ подрастающего поколения.

- Создание условий для роста благосостояния граждан, получателей мер социальной поддержки.

**Результаты программы:**  Условия для реализации муниципальной программы "Развитие Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района на 2014 – 2020 годы» обеспечены и выполнены на 100%

- Осуществляется первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих на территории поселения

- Развитие систем оповещения и информирования населения

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- Оказание поддержки добровольным пожарным.

- Предоставление информации для подготовки документации по планировке территорий перспективных поселений района;

- Установление границ Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области;

- Обеспечение своевременной актуализации и приведения в соответствие требованиям действующего законодательства документов территориального планирования и градостроительного зонирования Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района.

- Улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию дорог.

- Организация благоустройства, озеленения территории поселения, очистка и уборка территории населенных пунктов от мусора.

- Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения.

- Обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей;

- Создание современной системы управления и научно-методической поддержки процессов оздоровления и отдыха детей;

- Создание системы взаимодействия всех учреждений в организации сферы оздоровления и отдыха детей;

- Содействие развитию различных учреждений, предоставляющих услуги в данной сфере

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры;

- Повышение доступности и качества услуг культуры;

- Улучшение материально-технического и финансового обеспечения деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры.

- Внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха, различных социально-демографических групп населения, формирования у населения поселения потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом;

- Повышение спортивного мастерства;

- Организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста.

- Выполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

**Целевое использование бюджетных средств:**

- федеральный бюджет- назначено- 68,3тыс.руб исполнено – 75,3тыс.руб (110%)

- местный бюджет – назначено 2054,8 тыс.руб, исполнено- 3785,6 тыс.руб ( на 184%)

**Значения показателей (индикаторов), плановые показатели по которым не достигнуты**

**-**Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % план-0,04 ,исполнено-0

-.количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел.населения, план-1, исполнено- 0

**Внесенные изменения в программу–**

**Решение СНД от 24.02.2016 № 38**

**Решение СНД от 24.01.2017г № 73**

**Решение СНД от 10.07.2017г. № 98**

Пояснительная записка

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**Грибановского муниципального района**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Алексеевском сельском поселении Грибановского муниципального района»**

**на 2015-2020 гг.**

**Цель программы:** Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

**Результаты программы:** Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства

**Целевое использование бюджетных средств:**

**-** местный бюджет исполнено-1,9тыс.руб

**Изменений не было.**